## Planilha2
| Atividade | Precedência | Duração | Início | Fim
A | Realizar o Termo de Abertura de Gerenciamento de Custo, Caminho Crítico, EAP | Início | 14 | 2022-10-08 | 2022-10-22
B | Pesquisar material disponível de Gerenciamento de Custo - PMBOK | Início | 7 | 2022-10-08 | 2022-10-15
C | Resumo dos termos da apresentação | B | 7 | 2022-10-16 | 2022-10-22
D | Produção do texto a ser entregue | C | 10 | 2022-10-23 | 2022-11-01
E | Elaboração da apresentação de Gerenciamento de Custo | D | 6 | 2022-11-02 | 2022-11-08
F | Apresentar o trabalho de Gerenciamento de Custo | A, E | 1 | 2022-11-12 | 2022-11-12
[7 empty] | D | D
[7 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | A | Início | #VALUE! | 19
[5 empty] | 1 | Início
[7 empty] | E | A, E | H | 0
[7 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 20 | 19
[5 empty] | B | B | F | 0
[5 empty] | 1 | B | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | I | 0 | K | 0
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | 20 | 19
[5 empty] | C | C | G | 0 | J | 0 | L | 0
[5 empty] | 1 | C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | 20 | 19
INÍCIO
FIM

## Planilha1
Atividade | Precedência | Duração
Início |  | 0 | A | 6 | E | 3 | I | 8 |  |  | D | 10
A | Início | 6 | [8 empty] | 7 | 16
B | Início | 2 | [6 empty] | A | 6 | 10 | 19
C | Início | 3 | [6 empty] | 1 | 6
D | A | 10 | B | 2 | F | 2 | J | 6 |  |  | E | 3 | H | 5
E | A | 3 | [8 empty] | 7 | 9 | 10 | 14
F | B | 2 | [10 empty] | 15 | 19
G | C | 4
H | E | 5 | C | 3 | G | 4 | K | 4 | B | 2 | F | 2
I | F,G | 8 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
J | G | 6 | [10 empty] | I | 8 | K | 4
K | I | 4 | [10 empty] | 8 | 15 | 16 | 19
L | J | 2 | D | 10 | H | 5 | L | 2 | [6 empty] | 16 | 19
Término | D,H,K,L | 0
[9 empty] | C | 3 | G | 4 | J | 6 | L | 2
[9 empty] | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15
https://www.youtube.com/watch?v=N3SNUbZJi9E | [14 empty] | 18 | 19
INÍCIO
FIM

## Planilha1 (2)
Atividade | Precedência | Duração
Início |  | 0 | A | 6 | E | 3 | I | 8 |  |  | D | 10
A | Início | 6 | [8 empty] | 7 | 16
B | Início | 2 | [6 empty] | A | 6 | 10 | 19
C | Início | 3 | [6 empty] | 1 | 6 | 3
D | A | 10 | B | 2 | F | 2 | J | 6 | 4 | 9
E | A | 3 | [6 empty] | 3 |  | E | 3 | H | 5
F | B | 2 | [8 empty] | 7 | 9 | 10 | 14
G | C | 4 | [8 empty] | 12 | 14 | 15 | 19
H | E | 5 | C | 3 | G | 4 | K | 4 |  |  | 5 |  | 5
I | F,G | 8 | [6 empty] | B | 2
J | G | 6 | [6 empty] | 1 | 2 | F | 2
K | I | 4 | [6 empty] | 4 | 5 | 3 | 4
L | J | 2 | D | 10 | H | 5 | L | 2 | 3 |  | 6 | 7 | I | 8 | K | 4
Término | D,H,K,L | 0 | [8 empty] | 3 |  | 8 | 15 | 16 | 19
[13 empty] | 8 | 15 | 16 | 19
[13 empty] | 0 |  | 0
https://www.youtube.com/watch?v=N3SNUbZJi9E
[9 empty] | C | 3 | G | 4 | J | 6 | L | 2
[9 empty] | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 17 | 18 | 19
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 4
INÍCIO
FIM

## Planilha1 (3)
Atividade | Precedência | Duração
Início |  | 0 | A | 12 | E | 6 | I |  |  |  | D | 20
A | Início | 12 | [8 empty] | 13 | 32
B | Início | 4 | [6 empty] | A | 12 | 19 | 38
C | Início | 6 | [6 empty] | 1 | 12 | 6
D | A | 20 | B | 4 | F | 4 | J |  | 7 | 18
E | A | 6 | [6 empty] | 6 |  | E | 6 | H | 10
F | B | 4 | [8 empty] | 13 | 18 | 19 | 28
G | C | 8 | [8 empty] | 23 | 28 | 29 | 38
H | E | 10 | C | 6 | G | 8 | K |  |  |  | 10 |  | 10
I | F,G | 16
J | G | 12 | [6 empty] | B | 4 | F | 4
K | I | 8 | [6 empty] | 1 | 4 | 5 | 8
L | J | 4 | D | 20 | H | 10 | L |  | 7 | 10 | 11 | 14 | I | 16 | K | 8
Término | D,H,K,L | 0 | [6 empty] | 6 |  | 6 |  | 15 | 30 | 31 | 38
[13 empty] | 15 | 30 | 31 | 38
[13 empty] | 0 |  | 0
https://www.youtube.com/watch?v=N3SNUbZJi9E
[9 empty] | C | 6 | G | 8 | J | 12 | L | 4
[9 empty] | 1 | 6 | 7 | 14 | 15 | 26 | 27 | 30
[9 empty] | 1 | 6 | 7 | 14 | 23 | 34 | 35 | 38
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 8 |  | 8
Caminho Crítico
Aluna: Luana Caldato
RA: 1140782113005
INÍCIO
FIM